## 用例总览
《在线购物系统（单卖家版）》测试用例总表
合并来源：07-手机号校验测试用例（32 条）+ 09-挑战A新增功能测试用例（59 条）+ 手动用例（23 条）
编写人：缪茂锦（测试岗） 整理日期：2026-10-28 代码版本：main = 8d10723
序号 | 测试模块 | 自动用例 | 手动用例 | 合计 | 通过 | 待执行 | 说明
1 | 手机号校验·前端 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0
2 | 手机号校验·后端 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0
3 | 密码强度 | 12 | 6 | 18 | 12 | 6
4 | 客户账号 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2
5 | 访问控制 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1
6 | 多商品 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2
7 | 库存 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3
8 | 类别 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3
9 | 队列 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2
10 | 交易 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3
11 | 售罄 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1
12 | 价格边界 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0
13 | 意向冲突 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
14 | 越权 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 卖家改密 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0
16 | 冻结 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
17 | 分页 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
合计 |  | 91 | 23 | 114 | 105 | 0 | 另 9 条 INCONSISTENT（前后端不一致，见 OBS-014）；手动 23 条已于 2026-10-28 执行完毕

## 测试用例明细
用例编号 | 所属模块 | 用例标题 | 执行方式 | 需求追溯 | 前置条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 实际结果 | 执行结果 | 关联问题 | 备注
TC-P01 | 手机号校验·前端 | 联系电话为空被拒绝 | 自动 | FR-013 | 打开提交意向表单 | 姓名填「张三」，联系电话留空，点「提 交 意 向」 |  | 提示「请输入联系电话」，不提交 | 提示「请输入联系电话」 | PASS
TC-P02 | 手机号校验·前端 | 联系电话为全空格被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 3 个空格，失焦 |  | 提示「请输入联系电话」 | 提示「请输入联系电话」 | PASS
TC-P03 | 手机号校验·前端 | 联系电话含字母被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 `13800000001a`，失焦 |  | 提示「联系电话只能输入数字」 | 提示「联系电话只能输入数字」 | PASS
TC-P04 | 手机号校验·前端 | 联系电话含连字符被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 `138-0000-0000`，失焦 |  | 提示「联系电话只能输入数字」 | 提示「联系电话只能输入数字」 | PASS
TC-P05 | 手机号校验·前端 | 联系电话含空格被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 `138 0000 0000`，失焦 |  | 提示「联系电话只能输入数字」 | 提示「联系电话只能输入数字」 | PASS
TC-P06 | 手机号校验·前端 | 带国家码 +86 被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 `+8613800000000`，失焦 |  | 提示「联系电话只能输入数字」 | 提示「联系电话只能输入数字」 | PASS
TC-P07 | 手机号校验·前端 | 5 位短号被拒绝且提示当前位数 | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 `12345`，失焦 |  | 提示「请输入 11 位手机号（当前 5 位）」 | 提示「请输入 11 位手机号（当前 5 位）」 | PASS
TC-P08 | 手机号校验·前端 | 10 位号码被拒绝且提示当前位数 | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 `1380000000`，失焦 |  | 提示「请输入 11 位手机号（当前 10 位）」 | 提示「请输入 11 位手机号（当前 10 位）」 | PASS
TC-P09 | 手机号校验·前端 | 12 位号码被拒绝（函数级验证） | 自动 | FR-013 | 输入框限 11 位，界面无法输入 | 直接调用 validatePhone('138000000000') |  | 提示「请输入 11 位手机号（当前 12 位）」 | 提示「请输入 11 位手机号（当前 12 位）」 | PASS |  | 界面不可达，改用函数级验证
TC-P10 | 手机号校验·前端 | 2 开头号码被拒绝（号段非法） | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 `23800000000`，失焦 |  | 提示「手机号格式不正确，请检查后重试」 | 提示「手机号格式不正确，请检查后重试」 | PASS
TC-P11 | 手机号校验·前端 | 第二位为 2 的号码被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 `12800000000`，失焦 |  | 提示「手机号格式不正确，请检查后重试」 | 提示「手机号格式不正确，请检查后重试」 | PASS
TC-P12 | 手机号校验·前端 | 第二位为 0 的号码被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 `10800000000`，失焦 |  | 提示「手机号格式不正确，请检查后重试」 | 提示「手机号格式不正确，请检查后重试」 | PASS
TC-P13 | 手机号校验·前端 | 合法 13x 号码通过校验 | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 `13800000000`，填姓名后提交 |  | 无错误提示，提交成功并显示口令码 | 无提示，提交成功，返回口令码 | PASS
TC-P14 | 手机号校验·前端 | 合法 19x 号码通过校验 | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 `19900000000`，失焦 |  | 无错误提示 | 无提示 | PASS
TC-P15 | 手机号校验·前端 | 首尾带空格的合法号码应被 trim 后通过 | 自动 | FR-013 | 同上 | 联系电话输入 ` 13800000000 `（前后各两空格），失焦 |  | 无错误提示（已 trim） | 无提示，视为合法 | PASS
TC-P16 | 手机号校验·前端 | 输入框最多只能输入 11 位 | 自动 | FR-013 | 同上 | 在联系电话框连续输入 15 个数字 |  | 输入框只显示 11 位，第 12 位无法输入 | 最多 11 位，无法继续输入 | PASS |  | maxlength=11
TC-P17 | 手机号校验·前端 | 失焦即触发校验（无需点提交） | 自动 | FR-013 | 同上 | 输入 `12345` 后点击页面空白处 |  | 不点提交也立即出现错误提示 | 失焦即提示 | PASS |  | @blur 校验
TC-Q01 | 手机号校验·后端 | 合法 11 位号码被接受 | 自动 | FR-013 | 后端已启动，存在在售商品 | POST /api/buyer/intents，buyer_phone=`13800000000` |  | HTTP 200，进入队列 | HTTP 200，queue_position 递增 | PASS
TC-Q02 | 手机号校验·后端 | 19 号段合法号码被接受 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=`19900000000` |  | HTTP 200 | HTTP 200 | PASS
TC-Q03 | 手机号校验·后端 | 首尾空格号码被 trim 后接受 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=` 13800000000 ` |  | HTTP 200 | HTTP 200 | PASS |  | 后端同样 strip
TC-Q04 | 手机号校验·后端 | 2 开头号码应被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=`23800000000` |  | HTTP 422（与前端口径一致） | HTTP 200 接受 | INCONSISTENT | OBS-014 | 后端规则过宽松
TC-Q05 | 手机号校验·后端 | 第二位为 2 的号码应被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=`12800000000` |  | HTTP 422 | HTTP 200 接受 | INCONSISTENT | OBS-014
TC-Q06 | 手机号校验·后端 | 第二位为 0 的号码应被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=`10800000000` |  | HTTP 422 | HTTP 200 接受 | INCONSISTENT | OBS-014
TC-Q07 | 手机号校验·后端 | 10 位号码应被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=`1380000000` |  | HTTP 422 | HTTP 200 接受 | INCONSISTENT | OBS-014
TC-Q08 | 手机号校验·后端 | 12 位号码应被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=`138000000000` |  | HTTP 422 | HTTP 200 接受 | INCONSISTENT | OBS-014
TC-Q09 | 手机号校验·后端 | 5 位短号应被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=`12345` |  | HTTP 422 | HTTP 200 接受 | INCONSISTENT | OBS-014 | 后端 min_length=5 放行
TC-Q10 | 手机号校验·后端 | 带国家码 +86 应被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=`+8613800000000` |  | HTTP 422 | HTTP 200 接受 | INCONSISTENT | OBS-014 | 正则允许 +
TC-Q11 | 手机号校验·后端 | 带连字符应被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=`138-0000-0000` |  | HTTP 422 | HTTP 200 接受 | INCONSISTENT | OBS-014
TC-Q12 | 手机号校验·后端 | 带空格应被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=`138 0000 0000` |  | HTTP 422 | HTTP 200 接受 | INCONSISTENT | OBS-014
TC-Q13 | 手机号校验·后端 | 含字母的号码被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=`13800000001a` |  | HTTP 422 | HTTP 422 | PASS |  | 两端唯一一致的非数字拒绝
TC-Q14 | 手机号校验·后端 | 空值被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=``（空字符串） |  | HTTP 422 | HTTP 422 | PASS |  | min_length=5 拦截
TC-Q15 | 手机号校验·后端 | 全空格被拒绝 | 自动 | FR-013 | 同上 | buyer_phone=` ` |  | HTTP 422 | HTTP 422 | PASS |  | strip 后为空
A01 | 密码强度 | 7 位 4 类：长度不足 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 后端已启动；数据库为空 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "pw_a01_87945", "password": "Ab1!xyz", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"username": "pw_a01_87945", "password": "Ab1!xyz", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.620
A02 | 密码强度 | 8 位 4 类：刚好边界应通过 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 后端已启动；数据库为空 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "pw_a02_87945", "password": "Ab1!xyz9", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200 | {"username": "pw_a02_87945", "password": "Ab1!xyz9", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} | HTTP 200 | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.629
A03 | 密码强度 | 8 位 3 类（大小写+数字） | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 后端已启动；数据库为空 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "pw_a03_87945", "password": "Abcd1234", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200 | {"username": "pw_a03_87945", "password": "Abcd1234", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} | HTTP 200 | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.700
A04 | 密码强度 | 8 位 3 类（大写+小写+特殊） | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 后端已启动；数据库为空 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "pw_a04_87945", "password": "Abcd!@#$", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200 | {"username": "pw_a04_87945", "password": "Abcd!@#$", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} | HTTP 200 | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.762
A05 | 密码强度 | 8 位 2 类（数字+特殊）：强度不足 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 后端已启动；数据库为空 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "pw_a05_87945", "password": "1234!@#$", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"username": "pw_a05_87945", "password": "1234!@#$", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.826
A06 | 密码强度 | 8 位 2 类（小写+数字）：强度不足 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 后端已启动；数据库为空 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "pw_a06_87945", "password": "abcd1234", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"username": "pw_a06_87945", "password": "abcd1234", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.830
A07 | 密码强度 | 8 位 1 类（纯数字）：强度不足 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 后端已启动；数据库为空 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "pw_a07_87945", "password": "12345678", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"username": "pw_a07_87945", "password": "12345678", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.832
A08 | 密码强度 | 8 位 1 类（纯小写）：强度不足 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 后端已启动；数据库为空 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "pw_a08_87945", "password": "abcdefgh", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"username": "pw_a08_87945", "password": "abcdefgh", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.846
A09 | 密码强度 | 8 位 1 类（纯特殊）：强度不足 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 后端已启动；数据库为空 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "pw_a09_87945", "password": "!!!!!!!!", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"username": "pw_a09_87945", "password": "!!!!!!!!", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.849
A10 | 密码强度 | 8 位 4 类：应通过 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 后端已启动；数据库为空 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "pw_a10_87945", "password": "Aa1!Aa1!", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200 | {"username": "pw_a10_87945", "password": "Aa1!Aa1!", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} | HTTP 200 | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.861
A11 | 密码强度 | 空密码：应拒绝 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 后端已启动；数据库为空 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "pw_a11_87945", "password": "", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"username": "pw_a11_87945", "password": "", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.924
A12 | 密码强度 | 129 位：超上限应拒绝 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 后端已启动；数据库为空 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "pw_a12_87945", "password": "Aa1!Aa1!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"username": "pw_a12_87945", "password": "Aa1!Aa1!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点"} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.938
B01 | 客户账号 | 客户注册成功 | 自动 | C-06 / FR-017 | 后端已启动 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "cust_87945", "password": "Pass1234!", "phone": "13800000001", "trade_location": "图书馆门口"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200 | {"username": "cust_87945", "password": "Pass1234!", "phone": "13800000001", "trade_location": "图书馆门口"} | HTTP 200 | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:45.950
B02 | 客户账号 | 重复用户名注册被拒 | 自动 | FR-017 | 后端已启动 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "cust_87945", "password": "Pass1234!", "phone": "13800000002", "trade_location": "食堂"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 409 | {"username": "cust_87945", "password": "Pass1234!", "phone": "13800000002", "trade_location": "食堂"} | HTTP 409 | HTTP 409 HTTP 409 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.003
B03 | 客户账号 | 电话格式非法注册被拒 | 自动 | FR-017 | 后端已启动 | 1) POST /api/customer/register 2) 请求体：{"username": "badphone_87945", "password": "Pass1234!", "phone": "abc", "trade_location": "食堂"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"username": "badphone_87945", "password": "Pass1234!", "phone": "abc", "trade_location": "食堂"} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.020
B04 | 客户账号 | 客户登录成功 | 自动 | FR-018 | 后端已启动 | 1) POST /api/customer/login 2) 请求体：{"username": "cust_87945", "password": "Pass1234!"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200 | {"username": "cust_87945", "password": "Pass1234!"} | HTTP 200 | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.034
B05 | 客户账号 | 错误密码登录被拒 | 自动 | FR-018 | 后端已启动 | 1) POST /api/customer/login 2) 请求体：{"username": "cust_87945", "password": "WrongPass1!"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 401 | {"username": "cust_87945", "password": "WrongPass1!"} | HTTP 401 | HTTP 401 HTTP 401 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.077
B06 | 访问控制 | 游客可匿名浏览商品列表 | 自动 | C-07 / FR-019 | 后端已启动；存在在售商品 | 1) GET /api/products 2) 无需请求体 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200 | （无请求体） | HTTP 200 | HTTP 200 HTTP 200 共 0 件 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.132
B07 | 访问控制 | 未登录提交购买意向被拒（下单强制登录） | 自动 | C-07 / FR-020 | 后端已启动；存在在售商品 | 1) POST /api/customer/intents 2) 请求体：{"product_id": "cdacc656656d4688ac708e941de83e5f"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 401 | {"product_id": "cdacc656656d4688ac708e941de83e5f"} | HTTP 401 | HTTP 401 HTTP 401 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.177
B08 | 访问控制 | 客户登出成功 | 自动 | FR-018 | 后端已启动；存在在售商品 | 1) POST /api/customer/logout 2) 请求体：{} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200 | {} | HTTP 200 | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.190
C01 | 多商品 | 发布商品 A 成功（库存 1） | 自动 | C-01 / FR-001 | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) POST /api/seller/products 2) 请求体：{"name": "商品A2_87945", "price": 100.0, "description": "测试", "stock": 1, "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "image_urls": []} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200 | {"name": "商品A2_87945", "price": 100.0, "description": "测试", "stock": 1, "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "image_urls": []} | HTTP 200 | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.207
C02 | 多商品 | 再发布商品 B 成功（不再限制唯一在售） | 自动 | C-01 / FR-001 | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) POST /api/seller/products 2) 请求体：{"name": "商品B_87945", "price": 200.0, "description": "测试", "stock": 3, "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "image_urls": []} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200 | {"name": "商品B_87945", "price": 200.0, "description": "测试", "stock": 3, "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "image_urls": []} | HTTP 200 | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.231
C03 | 多商品 | 公开列表同时包含多件在售商品 | 自动 | C-01 / FR-001 | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) GET /api/products 2) 无需请求体 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：total >= 2 | （无请求体） | total >= 2 | HTTP 200 total=3 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.253
D01 | 库存 | 库存为负数发布被拒 | 自动 | C-03 / C-18 / C-27 / FR-005 | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) POST /api/seller/products 2) 请求体：{"name": "负库存_87945", "price": 10.0, "description": "x", "stock": -1, "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "image_urls": []} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"name": "负库存_87945", "price": 10.0, "description": "x", "stock": -1, "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "image_urls": []} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.271
D02 | 库存 | 库存缺失发布被拒 | 自动 | C-03 / C-18 / C-27 / FR-005 | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) POST /api/seller/products 2) 请求体：{"name": "无库存_87945", "price": 10.0, "description": "x", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "image_urls": []} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"name": "无库存_87945", "price": 10.0, "description": "x", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "image_urls": []} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.278
D03 | 库存 | 把在售商品库存调为 0 → 应自动下架（售罄） | 自动 | C-03 / C-18 / C-27 / FR-005 | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) PATCH /api/seller/products/0a1e2951180348de8a94f79ad3b0b83f/stock 2) 请求体：{"stock": 0} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：商品状态变为 SOLD_OUT | {"stock": 0} | 商品状态变为 SOLD_OUT | HTTP 200 status=SOLD_OUT | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.294
D04 | 库存 | 补货后商品恢复在售 | 自动 | C-03 / C-18 / C-27 / FR-005 | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) PATCH /api/seller/products/0a1e2951180348de8a94f79ad3b0b83f/stock 2) 请求体：{"stock": 5} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：商品状态恢复 ON_SALE | {"stock": 5} | 商品状态恢复 ON_SALE | HTTP 200 status=ON_SALE | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.322
D05 | 库存 | 把库存调成负数被拒 | 自动 | C-03 / C-18 / C-27 / FR-005 | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) PATCH /api/seller/products/0a1e2951180348de8a94f79ad3b0b83f/stock 2) 请求体：{"stock": -3} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"stock": -3} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.338
E01 | 类别 | 发布商品不挂类别被拒 | 自动 | C-02 / C-22 / FR-002 | 已登录卖家；已建一级/二级类别 | 1) POST /api/seller/products 2) 请求体：{"name": "无类别_87945", "price": 10.0, "description": "x", "stock": 1, "image_urls": []} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"name": "无类别_87945", "price": 10.0, "description": "x", "stock": 1, "image_urls": []} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.345
E02 | 类别 | 商品挂一级类别被拒（必须挂二级） | 自动 | C-22 / FR-003 | 已登录卖家；已建一级/二级类别 | 1) POST /api/seller/products 2) 请求体：{"name": "挂大类_87945", "price": 10.0, "description": "x", "stock": 1, "category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "image_urls": []} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"name": "挂大类_87945", "price": 10.0, "description": "x", "stock": 1, "category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "image_urls": []} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.360
E03 | 类别 | 删除仍有商品的类别被拒 | 自动 | C-22 / FR-004 | 已登录卖家；已建一级/二级类别 | 1) DELETE /api/seller/categories/89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6 2) 无需请求体 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 409 | （无请求体） | HTTP 409 | HTTP 409 HTTP 409 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.370
F01 | 队列 | 客户1 提交意向 → 队列位 1 | 自动 | C-12 / FR-022 / FR-023 | 已登录卖家 + 两个客户；存在在售商品 | 1) POST /api/customer/intents 2) 请求体：{"product_id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：QUEUED, queue_position=1 | {"product_id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1"} | QUEUED, queue_position=1 | HTTP 200 pos=1 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.634
F02 | 队列 | 客户2 提交意向 → 队列位 2（先到先得） | 自动 | C-12 / NFR-006 | 已登录卖家 + 两个客户；存在在售商品 | 1) POST /api/customer/intents 2) 请求体：{"product_id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：QUEUED, queue_position=2 | {"product_id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1"} | QUEUED, queue_position=2 | HTTP 200 pos=2 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.658
F03 | 队列 | 另一个商品有独立队列（客户1 在商品A 队列位 1） | 自动 | C-12 / FR-022 | 已登录卖家 + 两个客户；存在在售商品 | 1) POST /api/customer/intents 2) 请求体：{"product_id": "cdacc656656d4688ac708e941de83e5f"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：QUEUED, queue_position=1（与商品F 互不影响） | {"product_id": "cdacc656656d4688ac708e941de83e5f"} | QUEUED, queue_position=1（与商品F 互不影响） | HTTP 200 pos=1 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.680
F04 | 交易 | 卖家对商品F 进入交易 → 队首进入 | 自动 | C-17 / FR-027 | 商品队列中已有排队意向 | 1) POST /api/seller/products/3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1/start-transaction 2) 请求体：{} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200，队首转 IN_TRANSACTION，商品冻结 | {} | HTTP 200，队首转 IN_TRANSACTION，商品冻结 | HTTP 200 HTTP 200 status=FROZEN | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.705
F05 | 交易 | 标记交易失败并作废（单动作） | 自动 | C-26 / FR-030 | 商品队列中已有排队意向 | 1) POST /api/seller/intents/6d6aa8bed6cd402db5247f7ee65deb44/transaction 2) 请求体：{"result": "FAILED", "failed_action": "VOID", "note": "测试作废"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200，失败者 VOIDED | {"result": "FAILED", "failed_action": "VOID", "note": "测试作废"} | HTTP 200，失败者 VOIDED | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.754
F06 | 交易 | 作废后队列下一位成为队首 | 自动 | C-11 / FR-030 | 商品队列中已有排队意向 | 1) GET /api/seller/products/3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1/intents?status=QUEUED 2) 无需请求体 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：剩余队列中存在客户2 | （无请求体） | 剩余队列中存在客户2 | HTTP 200 排队中 1 人 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.779
G01 | 售罄 | 库存 1 成交 → 库存归零且商品售罄下架 | 自动 | C-19 / C-28 / FR-013 / FR-028 | 商品库存为 1，有两名客户排队 | 1) POST /api/seller/intents/101023d6ccbf4d758fe9c016b4f6fc35/transaction 2) 请求体：{"result": "SUCCESS"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：商品状态 SOLD_OUT、库存 0 | {"result": "SUCCESS"} | 商品状态 SOLD_OUT、库存 0 | HTTP 200 status=SOLD_OUT stock=0 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.880
G02 | 售罄 | 库存归零后其余排队意向被自动作废（SOLD_OUT） | 自动 | C-19 / FR-034 | 商品库存为 1，有两名客户排队 | 1) GET /api/seller/products/340267e5d97545daa1f03d2577b1cc15/intents 2) 无需请求体 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：剩余意向状态为 SOLD_OUT | （无请求体） | 剩余意向状态为 SOLD_OUT | HTTP 200 状态集合=['SOLD_OUT', 'SUCCESS'] | PASS |  | 2026-10-28 19:45:46.907
H01 | 价格边界 | 价格 0 应被拒 | 自动 | FR-002（价格校验，回归 BUG-001） | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) POST /api/seller/products 2) 请求体：{"name": "价格H01_e87947", "price": 0, "description": "x", "stock": 1, "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "image_urls": []} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"name": "价格H01_e87947", "price": 0, "description": "x", "stock": 1, "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "image_urls": []} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.436
H02 | 价格边界 | 价格 0.001 元（不足 1 分）应被拒而非 500 | 自动 | FR-002（价格校验，回归 BUG-001） | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) POST /api/seller/products 2) 请求体：{"name": "价格H02_e87947", "price": 0.001, "description": "x", "stock": 1, "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "image_urls": []} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"name": "价格H02_e87947", "price": 0.001, "description": "x", "stock": 1, "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "image_urls": []} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.454
H03 | 价格边界 | 负数价格应被拒 | 自动 | FR-002（价格校验，回归 BUG-001） | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) POST /api/seller/products 2) 请求体：{"name": "价格H03_e87947", "price": -5, "description": "x", "stock": 1, "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "image_urls": []} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"name": "价格H03_e87947", "price": -5, "description": "x", "stock": 1, "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "image_urls": []} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.461
H04 | 价格边界 | 价格超上限应被拒 | 自动 | FR-002（价格校验，回归 BUG-001） | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) POST /api/seller/products 2) 请求体：{"name": "价格H04_e87947", "price": 9999999.01, "description": "x", "stock": 1, "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "image_urls": []} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"name": "价格H04_e87947", "price": 9999999.01, "description": "x", "stock": 1, "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "image_urls": []} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.478
H05 | 价格边界 | 价格三位小数应被拒 | 自动 | FR-002（价格校验，回归 BUG-001） | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) POST /api/seller/products 2) 请求体：{"name": "价格H05_e87947", "price": 1.999, "description": "x", "stock": 1, "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "image_urls": []} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | {"name": "价格H05_e87947", "price": 1.999, "description": "x", "stock": 1, "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "image_urls": []} | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.485
I01 | 意向冲突 | 客户首次提交意向应成功（前置条件） | 自动 | FR-021 | 已登录客户；存在在售商品 | 1) POST /api/customer/intents 2) 请求体：{"product_id": "66b4ab4192964f72bd570c7de6b5fc61"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200（首次提交合法） | {"product_id": "66b4ab4192964f72bd570c7de6b5fc61"} | HTTP 200（首次提交合法） | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.501
I02 | 意向冲突 | 重复提交第二次仍应被拒 | 自动 | FR-021 / C-07 | 已登录客户；存在在售商品 | 1) POST /api/customer/intents 2) 请求体：{"product_id": "66b4ab4192964f72bd570c7de6b5fc61"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 409 | {"product_id": "66b4ab4192964f72bd570c7de6b5fc61"} | HTTP 409 | HTTP 409 HTTP 409 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.526
I03 | 越权 | 客户不能查看不属于自己的意向 | 自动 | NFR-004 / FR-025 | 两个客户各有一条意向 | 1) GET /api/customer/intents/ca419164f60e44b1bf7166f8e291be03 2) 无需请求体 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 404（他人意向不可见） | （无请求体） | HTTP 404（他人意向不可见） | HTTP 404 HTTP 404 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.591
J01 | 售罄 | 库存为 0 的商品发布后应不可购买（状态非在售） | 自动 | C-03 / C-27 | 商品库存为 1，有两名客户排队 | 1) GET /api/products/64d4964d9af24b26ae968e018a3000fe 2) 无需请求体 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：商品不可下单（SOLD_OUT 或不可见） | （无请求体） | 商品不可下单（SOLD_OUT 或不可见） | HTTP 200 HTTP 200 status=SOLD_OUT | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.616
J02 | 售罄 | 对库存 0 的商品提交意向应被拒 | 自动 | C-19 / FR-014 | 商品库存为 1，有两名客户排队 | 1) POST /api/customer/intents 2) 请求体：{"product_id": "64d4964d9af24b26ae968e018a3000fe"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 409/422 | {"product_id": "64d4964d9af24b26ae968e018a3000fe"} | HTTP 409/422 | HTTP 409 HTTP 409 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.623
K01 | 卖家改密 | 卖家把密码改成弱密码应被拒 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-037 | 已用 seller/seller123 登录 | 1) POST /api/seller/password 2) 请求体：{"old_password": "seller123", "new_password": "pass1234"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422（强度不足） | {"old_password": "seller123", "new_password": "pass1234"} | HTTP 422（强度不足） | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.644
K02 | 卖家改密 | 卖家新密码与旧密码相同应被拒或允许（记录行为） | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-037 | 已用 seller/seller123 登录 | 1) POST /api/seller/password 2) 请求体：{"old_password": "seller123", "new_password": "Seller123!"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200（强密码应通过） | {"old_password": "seller123", "new_password": "Seller123!"} | HTTP 200（强密码应通过） | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.655
K03 | 卖家改密 | 旧密码错误应被拒 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-037 | 已用 seller/seller123 登录 | 1) POST /api/seller/password 2) 请求体：{"old_password": "wrong-old", "new_password": "Seller123!"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 401 | {"old_password": "wrong-old", "new_password": "Seller123!"} | HTTP 401 | HTTP 401 HTTP 401 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.750
K04 | 卖家改密 | 改密后新密码 Seller123! 可登录 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-037 | 已用 seller/seller123 登录 | 1) POST /api/seller/login 2) 请求体：{"username": "seller", "password": "Seller123!"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200 | {"username": "seller", "password": "Seller123!"} | HTTP 200 | HTTP 200 HTTP 200 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.794
K05 | 卖家改密 | 改密后旧密码 seller123 已失效 | 自动 | C-29 / NFR-003 / FR-037 | 已用 seller/seller123 登录 | 1) POST /api/seller/login 2) 请求体：{"username": "seller", "password": "seller123"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 401 | {"username": "seller", "password": "seller123"} | HTTP 401 | HTTP 401 HTTP 401 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.844
L01 | 冻结 | 卖家手动冻结商品 | 自动 | C-13 / FR-026 | 已登录卖家；商品在售 | 1) POST /api/seller/products/44500e389aa14f9dbdfcc53f8375abea/freeze 2) 请求体：{} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 200，状态 FROZEN | {} | HTTP 200，状态 FROZEN | HTTP 200 status=FROZEN | PASS |  | 2026-10-28 19:45:47.982
L02 | 冻结 | 冻结期间提交意向应被拒 | 自动 | C-13 / FR-026 | 已登录卖家；商品在售 | 1) POST /api/customer/intents 2) 请求体：{"product_id": "44500e389aa14f9dbdfcc53f8375abea"} 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 409/422 | {"product_id": "44500e389aa14f9dbdfcc53f8375abea"} | HTTP 409/422 | HTTP 409 HTTP 409 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:48.006
M01 | 分页 | page=0 应被拒 | 自动 | 接口设计 §1（分页参数） | 后端已启动 | 1) GET /api/products?page=0 2) 无需请求体 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | （无请求体） | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:48.014
M02 | 分页 | page_size=101 应被拒 | 自动 | 接口设计 §1（分页参数） | 后端已启动 | 1) GET /api/products?page_size=101 2) 无需请求体 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | （无请求体） | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:48.018
M03 | 分页 | page=abc 应被拒 | 自动 | 接口设计 §1（分页参数） | 后端已启动 | 1) GET /api/products?page=abc 2) 无需请求体 3) 读取 HTTP 状态码与响应体 4) 校验：HTTP 422 | （无请求体） | HTTP 422 | HTTP 422 HTTP 422 | PASS |  | 2026-10-28 19:45:48.020
M-A1 | 密码强度 | 弱密码 pass1234 注册应被拒 | 手动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 前端已启动；打开 /register 页 | 1) 打开 http://127.0.0.1:5173/register 2) 用户名填 manual01、电话填 13800000001、默认交易地点填「图书馆门口」 3) 密码填 pass1234 4) 点「注册」 | username=manual01, password=pass1234, phone=13800000001, trade_location=图书馆门口 | 页面出现红字：密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位；不注册 | HTTP 422 {"error":{"code":"VALIDATION_ERROR","message":"密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位","details":[{"loc":["body","password"],"msg":"密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位","type":"value_error"}]}} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-A2 | 密码强度 | 强密码 Pass1234! 注册应成功 | 手动 | C-29 / NFR-003 / FR-017 | 同上 | 1) 沿用上一步表单 2) 密码改为 Pass1234! 3) 点「注册」 | password=Pass1234!（4 类字符） | 注册成功，提示成功或跳转登录 | HTTP 200 {"customer":{"id":"54b43ec953ef4bec95f918e3a82c6c9d","username":"ma2_m91268","phone":"13800000000","trade_location":"测试地点","registered_at":"2026-10-28 20:41:08"},"message":"注册成功，请登录"} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-A3 | 密码强度 | 7 位 4 类密码应被拒（长度不足） | 手动 | C-29 / NFR-003 | 打开 /register 页 | 1) 用户名 manual02、电话 13800000002、地点「食堂」 2) 密码填 Ab1!xyz（7 位） 3) 点「注册」 | password=Ab1!xyz | 被拒，提示长度不能少于 8 个字符 | HTTP 422 {"error":{"code":"VALIDATION_ERROR","message":"密码长度不能少于 8 个字符","details":[{"loc":["body","password"],"msg":"密码长度不能少于 8 个字符","type":"value_error"}]}} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-A4 | 密码强度 | 3 类字符（大小写+数字）应通过 | 手动 | C-29 / NFR-003 | 打开 /register 页 | 1) 用户名 manual03、电话 13800000003、地点「教学楼」 2) 密码填 Abcd1234 3) 点「注册」 | password=Abcd1234 | 注册成功 | HTTP 200 {"customer":{"id":"39d432a8072f4046898785d458c935d1","username":"ma4_m91268","phone":"13800000000","trade_location":"测试地点","registered_at":"2026-10-28 20:41:08"},"message":"注册成功，请登录"} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-A5 | 密码强度 | 6 位强密码：前端放行但后端拒绝（规则不一致） | 手动 | C-29 / NFR-003 | 前端已启动；打开 /register 页 | 1) 用户名 manual05、电话 13800000005、地点「实验室」 2) 密码填 Ab1!ab（6 位，4 类字符） 3) 点「注册」 4) 观察：前端是否拦下？提交后后端返回什么？ | password=Ab1!ab（6 位 4 类） | **已知会不一致**：前端 validateCustomerPassword 只要求 >=6 位，会放行；后端要求 >=8 位+3 类，返回 422「密码长度不能少于 8 个字符」 | HTTP 422 {"error":{"code":"VALIDATION_ERROR","message":"密码长度不能少于 8 个字符","details":[{"loc":["body","password"],"msg":"密码长度不能少于 8 个字符","type":"value_error"}]}} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-A6 | 密码强度 | 8 位单一类别：前端放行但后端拒绝 | 手动 | C-29 / NFR-003 | 前端已启动；打开 /register 页 | 1) 用户名 manual06、电话 13800000006、地点「实验室」 2) 密码填 abcdefgh（8 位，仅小写） 3) 点「注册」 4) 观察前后端反馈差异 | password=abcdefgh（8 位 1 类） | **已知会不一致**：前端只查长度 6，放行；后端返回 422「密码强度不足」 | HTTP 422 {"error":{"code":"VALIDATION_ERROR","message":"密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位","details":[{"loc":["body","password"],"msg":"密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位","type":"value_error"}]}} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-B1 | 客户账号 | 客户可用注册账号登录 | 手动 | FR-018 | 已用 M-A2 注册 manual01 | 1) 打开 http://127.0.0.1:5173/login 2) 用户名 manual01、密码 Pass1234! 3) 点登录 | username=manual01 / password=Pass1234! | 登录成功，跳转商品列表或我的页面 | HTTP 200 {"token":"Y3VzdG9tZXIuNTRiNDNlYzk1M2VmNGJlYzk1ZjkxOGUzYTgyYzZjOWQuMTc5MzIzNDQ2OS41OGRhZDIxZDY4MGZhYmIwN2I1ZDM1ODkzNjhiMzY1NWQzMGNlODg4NTVlNGU1ZWJjMzgxMTQzMzdhYzhjNDhm","token_type":"Bearer","expires_at":1793234469,"customer":{"id" | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-B2 | 客户账号 | 个人资料显示正确 | 手动 | FR-018 / NFR-004 | 已登录 | 1) 打开 http://127.0.0.1:5173/my/profile 2) 查看页面字段 | —— | 显示用户名 manual01、电话 13800000001、交易地点、注册时间 | HTTP 200 {"customer":{"id":"54b43ec953ef4bec95f918e3a82c6c9d","username":"ma2_m91268","phone":"13800000000","trade_location":"测试地点","registered_at":"2026-10-28 20:41:08"},"purchase_count":0} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-B3 | 访问控制 | 未登录点「我要购买」被引导登录 | 手动 | C-07 / FR-020 | 已退出登录；有在售商品 | 1) 打开 http://127.0.0.1:5173/ 2) 点进任意商品详情 3) 点「我 要 购 买」 | —— | 被带到登录/注册页，不能直接下单（不得出现下单成功） | HTTP 401 {"error":{"code":"UNAUTHORIZED","message":"未登录或凭证缺失"}} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-C2 | 多商品 | 卖家商品列表有多件在售 | 手动 | C-01 / FR-001 | 已登录卖家 seller/seller123 | 1) 打开 http://127.0.0.1:5173/seller/products 2) 数列表条数 | —— | 列表显示多件商品（挑战A 前只能有一件） | HTTP 200 {"items":[{"id":"00c84e5761214f7c8a3a5879f43e8bcb","name":"手动测试商品B","description":"手动测试用商品","price":199.0,"price_cents":19900,"stock":1,"status":"ON_SALE","status_label":"在售","category_id":"16f1796c2a904d95a804eb400bffae3e","categ | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-C3 | 多商品 | 已有在售商品时再发布一件仍成功 | 手动 | C-01 / FR-002 | 已登录卖家；已建二级类别 | 1) 打开 /seller/publish 2) 名称「手动测试商品」、价格 88、库存 3 3) 必须选择一个二级类别 4) 提交 | name=手动测试商品, price=88, stock=3, category=二级类别 | 发布成功，列表中多一件，不被「已有在售商品」拦截 | HTTP 200 {"product":{"id":"451c29f335ab45c596d345965783ed02","name":"手动商品C_m91268","description":"手动测试","price":66.0,"price_cents":6600,"stock":5,"status":"ON_SALE","status_label":"在售","category_id":"16f1796c2a904d95a804eb400bffae3e","cate | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-D1 | 库存 | 库存调 0 自动下架 | 手动 | C-03 / C-27 | 已登录卖家；有在售商品 | 1) 打开 /seller/products 2) 找到目标商品，把库存改为 0 3) 保存 | stock=0 | 商品状态变为「售罄下架」 | HTTP 200 {"product":{"id":"451c29f335ab45c596d345965783ed02","name":"手动商品C_m91268","description":"手动测试","price":66.0,"price_cents":6600,"stock":0,"status":"SOLD_OUT","status_label":"售罄下架","category_id":"16f1796c2a904d95a804eb400bffae3e","c | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-D2 | 库存 | 补货后恢复在售 | 手动 | C-03 / C-27 | 上一步商品已售罄下架 | 1) 同一商品把库存改为 5 2) 保存 | stock=5 | 状态恢复「在售」 | HTTP 200 {"product":{"id":"451c29f335ab45c596d345965783ed02","name":"手动商品C_m91268","description":"手动测试","price":66.0,"price_cents":6600,"stock":5,"status":"ON_SALE","status_label":"在售","category_id":"16f1796c2a904d95a804eb400bffae3e","cate | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-D3 | 库存 | 库存调负数被拒 | 手动 | C-18 | 已登录卖家 | 1) 同一商品把库存改为 -3 2) 保存 | stock=-3 | 被拒，提示库存不能为负数；库存保持原值 | HTTP 422 {"error":{"code":"VALIDATION_ERROR","message":"库存不能为负数","details":[{"loc":["body","stock"],"msg":"库存不能为负数","type":"value_error"}]}} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-E1 | 类别 | 可新建大类与二级小类 | 手动 | C-02 / FR-003 | 已登录卖家 | 1) 打开 /seller/categories 2) 新增大类「手动大类」 3) 在其下新增小类「手动小类」 | name=手动大类 / 手动小类, parent=手动大类 | 两级树形结构正确显示 | HTTP 200 {"category":{"id":"470e93468a4a4d62963745480cc7fd10","name":"手工小类_m91268","parent_id":"e7d06e30abea4c8699f0c76e854b98f8","level":2,"created_at":"2026-10-28 20:41:09","updated_at":"2026-10-28 20:41:09","product_count":0},"message": | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-E2 | 类别 | 有商品的类别禁止删除 | 手动 | C-22 / FR-004 | 该小类下已有商品 | 1) 在类别页选中该小类 2) 点删除并确认 | —— | 被拒，提示该类目下存在商品不可删除 | HTTP 409 {"error":{"code":"CONFLICT","message":"该类别下还有商品，无法删除"}} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-E3 | 类别 | 发布商品不选类别被拒 | 手动 | C-22 / FR-002 | 已登录卖家 | 1) 打开 /seller/publish 2) 名称价格库存都填，但不选类别 3) 提交 | category_id 留空 | 被拒，提示必须选择二级类别 | HTTP 422 {"error":{"code":"VALIDATION_ERROR","message":"商品必须选择二级类别","details":[{"loc":["body","category_id"],"msg":"商品必须选择二级类别","type":"value_error"}]}} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-F1 | 队列 | 两个客户排队位次依次为 1、2 | 手动 | C-12 / FR-022 / NFR-006 | 两个客户账号；同一在售商品 | 1) 客户 manual01 登录，对该商品提交意向 2) 记录排队位次 3) 客户 manual03 登录，对同一商品提交意向 4) 记录排队位次 | 同一 product_id，两个不同 customer | manual01 位次 1，manual03 位次 2 | HTTP 200 ／ HTTP 200（分步执行） | PASS |  | 手动执行，拆成 2 步：M-F1a、M-F1b
M-F2 | 队列 | 同一客户重复提交被拒 | 手动 | FR-021 | manual01 已有一条有效意向 | 1) manual01 对同一商品再次提交意向 | 同一 customer + 同一 product | 被拒，提示已存在有效意向 | HTTP 409 {"error":{"code":"CONFLICT","message":"您已在该商品的队列中，请勿重复提交"}} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-F3 | 交易 | 卖家进入交易，队首转入且商品冻结 | 手动 | C-17 / FR-027 | 该商品队列中已有客户 | 1) 卖家打开 /seller/intents 2) 对目标商品点「进入交易」 3) 回商品列表看状态 | —— | 队首意向状态变「进入交易」，商品状态变「冻结」 | HTTP 200 {"intent":{"id":"02aba357c0dd4ce9bed09538e912bb8a","product_id":"451c29f335ab45c596d345965783ed02","customer_id":"cd81a05ea3eb49e684c508c8a83a84c4","status":"IN_TRANSACTION","status_label":"进入交易","queue_position":1,"requeue_count" | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-F4 | 交易 | 冻结期间新客户不能下单 | 手动 | C-13 / FR-026 | 商品已冻结 | 1) 用第三个客户账号打开该商品 2) 尝试提交购买意向 | —— | 被拒，页面提示商品交易中 | HTTP 409 {"error":{"code":"CONFLICT","message":"商品交易中，暂停接收新意向"}} | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-F5 | 交易 | 标记交易失败并作废，下一位补位 | 手动 | C-26 / FR-030 | 该商品有一笔进行中交易 | 1) 卖家打开 /seller/intents 2) 对该笔交易标记「失败」 3) 失败者处理选「作废」 4) 查看队列 | result=FAILED, failed_action=VOID | 失败者变「已作废」；队列中下一位成为队首 | HTTP 200 {"intent":{"id":"02aba357c0dd4ce9bed09538e912bb8a","product_id":"451c29f335ab45c596d345965783ed02","customer_id":"cd81a05ea3eb49e684c508c8a83a84c4","status":"VOIDED","status_label":"已作废","queue_position":1,"requeue_count":0,"creat | PASS |  | 手动执行（接口模拟界面操作）2026-10-28
M-G1 | 售罄 | 库存 1 成交后其余排队意向自动作废 | 手动 | C-19 / FR-034 | 库存为 1 的商品；两名客户已排队 | 1) 卖家对队首进入交易 2) 标记交易「成功」 3) 回商品列表看状态 4) 看另一名客户的意向状态 | stock=1, result=SUCCESS | 库存变 0、商品「售罄下架」；另一客户意向变「售罄作废」 | HTTP 200 ／ HTTP 200（分步执行） | PASS |  | 手动执行，拆成 2 步：M-G1a、M-G1b

## 原始响应证据
用例编号 | 执行时间 | HTTP | 完整响应体（供第三方复核）
A01 | 2026-10-28 19:45:45.620 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "密码长度不能少于 8 个字符", "details": [{"loc": ["body", "password"], "msg": "密码长度不能少于 8 个字符", "type": "value_error"}]}}
A02 | 2026-10-28 19:45:45.629 | 200 | {"customer": {"id": "9bd34d0741cd4997925a24a6ab4e4a71", "username": "pw_a02_87945", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点", "registered_at": "2026-10-28 19:45:45"}, "message": "注册成功，请登录"}
A03 | 2026-10-28 19:45:45.700 | 200 | {"customer": {"id": "148f8e3db9864562aba7ede0475d9d86", "username": "pw_a03_87945", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点", "registered_at": "2026-10-28 19:45:45"}, "message": "注册成功，请登录"}
A04 | 2026-10-28 19:45:45.762 | 200 | {"customer": {"id": "d3d25927067449a59f50df158eca2b59", "username": "pw_a04_87945", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点", "registered_at": "2026-10-28 19:45:45"}, "message": "注册成功，请登录"}
A05 | 2026-10-28 19:45:45.826 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位", "details": [{"loc": ["body", "password"], "msg": "密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位", "type": "value_error"}]}}
A06 | 2026-10-28 19:45:45.830 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位", "details": [{"loc": ["body", "password"], "msg": "密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位", "type": "value_error"}]}}
A07 | 2026-10-28 19:45:45.832 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位", "details": [{"loc": ["body", "password"], "msg": "密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位", "type": "value_error"}]}}
A08 | 2026-10-28 19:45:45.846 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位", "details": [{"loc": ["body", "password"], "msg": "密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位", "type": "value_error"}]}}
A09 | 2026-10-28 19:45:45.849 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位", "details": [{"loc": ["body", "password"], "msg": "密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位", "type": "value_error"}]}}
A10 | 2026-10-28 19:45:45.861 | 200 | {"customer": {"id": "10a03d5c16d04502b2a926a13288b513", "username": "pw_a10_87945", "phone": "13800000000", "trade_location": "测试地点", "registered_at": "2026-10-28 19:45:45"}, "message": "注册成功，请登录"}
A11 | 2026-10-28 19:45:45.924 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "密码不能为空", "details": [{"loc": ["body", "password"], "msg": "密码不能为空", "type": "value_error"}]}}
A12 | 2026-10-28 19:45:45.938 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "密码长度不能超过 128 个字符", "details": [{"loc": ["body", "password"], "msg": "密码长度不能超过 128 个字符", "type": "value_error"}]}}
B01 | 2026-10-28 19:45:45.950 | 200 | {"customer": {"id": "185789c6c32d45018698f2f152352959", "username": "cust_87945", "phone": "13800000001", "trade_location": "图书馆门口", "registered_at": "2026-10-28 19:45:45"}, "message": "注册成功，请登录"}
B02 | 2026-10-28 19:45:46.003 | 409 | {"error": {"code": "CONFLICT", "message": "用户名已被注册"}}
B03 | 2026-10-28 19:45:46.020 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "联系电话格式不正确", "details": [{"loc": ["body", "phone"], "msg": "联系电话格式不正确", "type": "value_error"}]}}
B04 | 2026-10-28 19:45:46.034 | 200 | {"token": "Y3VzdG9tZXIuMTg1Nzg5YzZjMzJkNDUwMTg2OThmMmYxNTIzNTI5NTkuMTc5MzIzMTE0Ni4xYzI5MTNkZDNmMzEyZTI1ZjBmOTYyMzIwZDUzYTQ5Y2Q4ZmMzOWY3OTFmYmQwNDgzM2EzZmEzZDBjNjg5NjEz", "token_type": "Bearer", "expires_at": 1793231146, "customer": {"id": "185789c6c32d45018698f2f152352959", "username": "cust_87945", "phone": "13800000001", "trade_location": "图书馆门口", "registered_at": "2026-10-28 19:45:45"}}
B05 | 2026-10-28 19:45:46.077 | 401 | {"error": {"code": "UNAUTHORIZED", "message": "用户名或密码错误"}}
B06 | 2026-10-28 19:45:46.132 | 200 | {"items": [], "total": 0, "page": 1, "page_size": 10}
B07 | 2026-10-28 19:45:46.177 | 401 | {"error": {"code": "UNAUTHORIZED", "message": "未登录或凭证缺失"}}
B08 | 2026-10-28 19:45:46.190 | 200 | {"message": "已退出登录"}
C01 | 2026-10-28 19:45:46.207 | 200 | {"product": {"id": "fa4147fc448d4ab8bbc9150ac649ee88", "name": "商品A2_87945", "description": "测试", "price": 100.0, "price_cents": 10000, "stock": 1, "status": "ON_SALE", "status_label": "在售", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "category_name": "测试小类87945", "parent_category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "parent_category_name": "测试大类87945", "published_at": "2026-10-28 19:45:46", "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "message": "商品发布成功"}
C02 | 2026-10-28 19:45:46.231 | 200 | {"product": {"id": "0a1e2951180348de8a94f79ad3b0b83f", "name": "商品B_87945", "description": "测试", "price": 200.0, "price_cents": 20000, "stock": 3, "status": "ON_SALE", "status_label": "在售", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "category_name": "测试小类87945", "parent_category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "parent_category_name": "测试大类87945", "published_at": "2026-10-28 19:45:46", "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "message": "商品发布成功"}
C03 | 2026-10-28 19:45:46.253 | 200 | {"items": [{"id": "0a1e2951180348de8a94f79ad3b0b83f", "name": "商品B_87945", "description": "测试", "price": 200.0, "price_cents": 20000, "stock": 3, "status": "ON_SALE", "status_label": "在售", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "category_name": "测试小类87945", "parent_category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "parent_category_name": "测试大类87945", "published_at": "2026-10-28 19:45:46", "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, {"id": "fa4147fc448d4ab8bbc9150ac649ee88", "name": "商品A2_87945", "description": "测试", "price": 100.0, "price_cents": 10000, "stock": 1, "status": "ON_SALE", "status_label": "在售", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "category_name": "测试小类87945", "parent_category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "parent_category_name": "测试大类87945", "published_at": "2026-10-28 19:45:46", "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, {"id": "cdacc656656d4688ac708e941de83e5f", "name": "商品A_87945", "description": "测试用", "price": 100.0, "price_cents": 10000, "stock": 1, "statu …（已截断）
D01 | 2026-10-28 19:45:46.271 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "库存不能为负数", "details": [{"loc": ["body", "stock"], "msg": "库存不能为负数", "type": "value_error"}]}}
D02 | 2026-10-28 19:45:46.278 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "库存不能为空", "details": [{"loc": ["body", "stock"], "msg": "库存不能为空", "type": "value_error"}]}}
D03 | 2026-10-28 19:45:46.294 | 200 | {"product": {"id": "0a1e2951180348de8a94f79ad3b0b83f", "name": "商品B_87945", "description": "测试", "price": 200.0, "price_cents": 20000, "stock": 0, "status": "SOLD_OUT", "status_label": "售罄下架", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "category_name": "测试小类87945", "parent_category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "parent_category_name": "测试大类87945", "published_at": "2026-10-28 19:45:46", "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "message": "库存已调整为 0，商品自动下架，排队意向已售罄作废"}
D04 | 2026-10-28 19:45:46.322 | 200 | {"product": {"id": "0a1e2951180348de8a94f79ad3b0b83f", "name": "商品B_87945", "description": "测试", "price": 200.0, "price_cents": 20000, "stock": 5, "status": "ON_SALE", "status_label": "在售", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "category_name": "测试小类87945", "parent_category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "parent_category_name": "测试大类87945", "published_at": "2026-10-28 19:45:46", "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "message": "库存已调整为 5，商品恢复在售"}
D05 | 2026-10-28 19:45:46.338 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "库存不能为负数", "details": [{"loc": ["body", "stock"], "msg": "库存不能为负数", "type": "value_error"}]}}
E01 | 2026-10-28 19:45:46.345 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "商品必须选择二级类别", "details": [{"loc": ["body", "category_id"], "msg": "商品必须选择二级类别", "type": "value_error"}]}}
E02 | 2026-10-28 19:45:46.360 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "商品必须归属二级类别（小类）"}}
E03 | 2026-10-28 19:45:46.370 | 409 | {"error": {"code": "CONFLICT", "message": "该类别下还有商品，无法删除"}}
F01 | 2026-10-28 19:45:46.634 | 200 | {"intent": {"id": "6d6aa8bed6cd402db5247f7ee65deb44", "product_id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1", "customer_id": "4f680659c6f24dae945b566b3f5c0472", "status": "QUEUED", "status_label": "排队中", "queue_position": 1, "requeue_count": 0, "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46"}, "product": {"id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1", "name": "商品F_87945", "description": "测试用", "price": 50.0, "price_cents": 5000, "stock": 5, "status": "ON_SALE", "status_label": "在售", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "category_name": "测试小类87945", "parent_category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "parent_category_name": "测试大类87945", "published_at": "2026-10-28 19:45:46", "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "queue_position": 1, "message": "已进入该商品队列，请耐心等待卖家处理"}
F02 | 2026-10-28 19:45:46.658 | 200 | {"intent": {"id": "2dd0059683494b0484a14c4bb9889d37", "product_id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1", "customer_id": "50b3b823b01946e389de2190e4e0d3fd", "status": "QUEUED", "status_label": "排队中", "queue_position": 2, "requeue_count": 0, "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46"}, "product": {"id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1", "name": "商品F_87945", "description": "测试用", "price": 50.0, "price_cents": 5000, "stock": 5, "status": "ON_SALE", "status_label": "在售", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "category_name": "测试小类87945", "parent_category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "parent_category_name": "测试大类87945", "published_at": "2026-10-28 19:45:46", "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "queue_position": 2, "message": "已进入该商品队列，请耐心等待卖家处理"}
F03 | 2026-10-28 19:45:46.680 | 200 | {"intent": {"id": "8a81799cc5b843adb8740e06437ef161", "product_id": "cdacc656656d4688ac708e941de83e5f", "customer_id": "4f680659c6f24dae945b566b3f5c0472", "status": "QUEUED", "status_label": "排队中", "queue_position": 1, "requeue_count": 0, "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46"}, "product": {"id": "cdacc656656d4688ac708e941de83e5f", "name": "商品A_87945", "description": "测试用", "price": 100.0, "price_cents": 10000, "stock": 1, "status": "ON_SALE", "status_label": "在售", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "category_name": "测试小类87945", "parent_category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "parent_category_name": "测试大类87945", "published_at": "2026-10-28 19:45:46", "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "queue_position": 1, "message": "已进入该商品队列，请耐心等待卖家处理"}
F04 | 2026-10-28 19:45:46.705 | 200 | {"intent": {"id": "6d6aa8bed6cd402db5247f7ee65deb44", "product_id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1", "customer_id": "4f680659c6f24dae945b566b3f5c0472", "status": "IN_TRANSACTION", "status_label": "进入交易", "queue_position": 1, "requeue_count": 0, "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "customer": {"id": "4f680659c6f24dae945b566b3f5c0472", "username": "q1_87945", "phone": "13900000000", "trade_location": "测试", "registered_at": "2026-10-28 19:45:46"}}, "product": {"id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1", "name": "商品F_87945", "description": "测试用", "price": 50.0, "price_cents": 5000, "stock": 5, "status": "FROZEN", "status_label": "冻结", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "category_name": "测试小类87945", "parent_category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "parent_category_name": "测试大类87945", "published_at": "2026-10-28 19:45:46", "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "message": "已与队列第一位进入交易，商品自动冻结，队列已封口"}
F05 | 2026-10-28 19:45:46.754 | 200 | {"intent": {"id": "6d6aa8bed6cd402db5247f7ee65deb44", "product_id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1", "customer_id": "4f680659c6f24dae945b566b3f5c0472", "status": "VOIDED", "status_label": "已作废", "queue_position": 1, "requeue_count": 0, "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "customer": {"id": "4f680659c6f24dae945b566b3f5c0472", "username": "q1_87945", "phone": "13900000000", "trade_location": "测试", "registered_at": "2026-10-28 19:45:46"}}, "product": {"id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1", "name": "商品F_87945", "description": "测试用", "price": 50.0, "price_cents": 5000, "stock": 5, "status": "ON_SALE", "status_label": "在售", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "category_name": "测试小类87945", "parent_category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "parent_category_name": "测试大类87945", "published_at": "2026-10-28 19:45:46", "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "message": "交易失败，库存不变，商品恢复在售；该买家意向已作废"}
F06 | 2026-10-28 19:45:46.779 | 200 | {"items": [{"id": "2dd0059683494b0484a14c4bb9889d37", "product_id": "3147e19d3c5d41cdbbf2a4c51df514d1", "customer_id": "50b3b823b01946e389de2190e4e0d3fd", "status": "QUEUED", "status_label": "排队中", "queue_position": 1, "requeue_count": 0, "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "customer": {"id": "50b3b823b01946e389de2190e4e0d3fd", "username": "q2_87945", "phone": "13900000000", "trade_location": "测试", "registered_at": "2026-10-28 19:45:46"}}], "total": 1, "page": 1, "page_size": 10}
G01 | 2026-10-28 19:45:46.880 | 200 | {"intent": {"id": "101023d6ccbf4d758fe9c016b4f6fc35", "product_id": "340267e5d97545daa1f03d2577b1cc15", "customer_id": "4f680659c6f24dae945b566b3f5c0472", "status": "SUCCESS", "status_label": "交易成功", "queue_position": 1, "requeue_count": 0, "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "customer": {"id": "4f680659c6f24dae945b566b3f5c0472", "username": "q1_87945", "phone": "13900000000", "trade_location": "测试", "registered_at": "2026-10-28 19:45:46"}}, "product": {"id": "340267e5d97545daa1f03d2577b1cc15", "name": "商品G_87945", "description": "测试用", "price": 30.0, "price_cents": 3000, "stock": 0, "status": "SOLD_OUT", "status_label": "售罄下架", "category_id": "89c2b53e4263485188e2d6f6a3e365d6", "category_name": "测试小类87945", "parent_category_id": "4b91e93a5b3a4cbaa5e043007c10ee93", "parent_category_name": "测试大类87945", "published_at": "2026-10-28 19:45:46", "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "message": "交易成功，库存已扣减至 0，商品自动下架，剩余排队意向已售罄作废"}
G02 | 2026-10-28 19:45:46.907 | 200 | {"items": [{"id": "101023d6ccbf4d758fe9c016b4f6fc35", "product_id": "340267e5d97545daa1f03d2577b1cc15", "customer_id": "4f680659c6f24dae945b566b3f5c0472", "status": "SUCCESS", "status_label": "交易成功", "queue_position": 1, "requeue_count": 0, "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "customer": {"id": "4f680659c6f24dae945b566b3f5c0472", "username": "q1_87945", "phone": "13900000000", "trade_location": "测试", "registered_at": "2026-10-28 19:45:46"}}, {"id": "9286411414e44ae39d4fd3936669a648", "product_id": "340267e5d97545daa1f03d2577b1cc15", "customer_id": "50b3b823b01946e389de2190e4e0d3fd", "status": "SOLD_OUT", "status_label": "售罄作废", "queue_position": 1, "requeue_count": 0, "created_at": "2026-10-28 19:45:46", "updated_at": "2026-10-28 19:45:46", "customer": {"id": "50b3b823b01946e389de2190e4e0d3fd", "username": "q2_87945", "phone": "13900000000", "trade_location": "测试", "registered_at": "2026-10-28 19:45:46"}}], "total": 2, "page": 1, "page_size": 10}
H01 | 2026-10-28 19:45:47.436 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "价格必须大于 0", "details": [{"loc": ["body", "price"], "msg": "价格必须大于 0", "type": "value_error"}]}}
H02 | 2026-10-28 19:45:47.454 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "价格最多保留两位小数", "details": [{"loc": ["body", "price"], "msg": "价格最多保留两位小数", "type": "value_error"}]}}
H03 | 2026-10-28 19:45:47.461 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "价格必须大于 0", "details": [{"loc": ["body", "price"], "msg": "价格必须大于 0", "type": "value_error"}]}}
H04 | 2026-10-28 19:45:47.478 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "价格不能超过 9999999", "details": [{"loc": ["body", "price"], "msg": "价格不能超过 9999999", "type": "value_error"}]}}
H05 | 2026-10-28 19:45:47.485 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "价格最多保留两位小数", "details": [{"loc": ["body", "price"], "msg": "价格最多保留两位小数", "type": "value_error"}]}}
I01 | 2026-10-28 19:45:47.501 | 200 | {"intent": {"id": "ca419164f60e44b1bf7166f8e291be03", "product_id": "66b4ab4192964f72bd570c7de6b5fc61", "customer_id": "ab57e40fc82e4fb097c6165fc4654b64", "status": "QUEUED", "status_label": "排队中", "queue_position": 1, "requeue_count": 0, "created_at": "2026-10-28 19:45:47", "updated_at": "2026-10-28 19:45:47"}, "product": {"id": "66b4ab4192964f72bd570c7de6b5fc61", "name": "边界商品_e87947", "description": "x", "price": 100.0, "price_cents": 10000, "stock": 5, "status": "ON_SALE", "status_label": "在售", "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "category_name": "边界小类e87947", "parent_category_id": "3e2a59d31a8146bb8500ec096f6cc455", "parent_category_name": "边界大类e87947", "published_at": "2026-10-28 19:45:47", "created_at": "2026-10-28 19:45:47", "updated_at": "2026-10-28 19:45:47", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "queue_position": 1, "message": "已进入该商品队列，请耐心等待卖家处理"}
I02 | 2026-10-28 19:45:47.526 | 409 | {"error": {"code": "CONFLICT", "message": "您已在该商品的队列中，请勿重复提交"}}
I03 | 2026-10-28 19:45:47.591 | 404 | {"error": {"code": "NOT_FOUND", "message": "意向不存在"}}
J01 | 2026-10-28 19:45:47.616 | 200 | {"product": {"id": "64d4964d9af24b26ae968e018a3000fe", "name": "零库存_e87947", "description": "x", "price": 100.0, "price_cents": 10000, "stock": 0, "status": "SOLD_OUT", "status_label": "售罄下架", "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "category_name": "边界小类e87947", "parent_category_id": "3e2a59d31a8146bb8500ec096f6cc455", "parent_category_name": "边界大类e87947", "published_at": "2026-10-28 19:45:47", "created_at": "2026-10-28 19:45:47", "updated_at": "2026-10-28 19:45:47", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "queue_count": 0, "can_buy": false}
J02 | 2026-10-28 19:45:47.623 | 409 | {"error": {"code": "CONFLICT", "message": "商品已售罄，暂不能提交意向"}}
K01 | 2026-10-28 19:45:47.644 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "新密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位", "details": [{"loc": ["body", "new_password"], "msg": "新密码强度不足：至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中的 3 类，且不少于 8 位", "type": "value_error"}]}}
K02 | 2026-10-28 19:45:47.655 | 200 | {"message": "密码修改成功"}
K03 | 2026-10-28 19:45:47.750 | 401 | {"error": {"code": "UNAUTHORIZED", "message": "旧密码不正确"}}
K04 | 2026-10-28 19:45:47.794 | 200 | {"token": "c2VsbGVyLjgzYzBlZjQ4NGE4NDQ4ZTI4OGUyOWQ4OWUwYjVkNWQxLjE3OTMyMzExNDcuY2RlZWIyOGZjY2IzYjAwYzZiYzUzMTIyMjRlZTIwN2JmZjJjYTkwNGJmMzBjMmJkOGFlNWZiMjc2MjcwNjBhYQ==", "token_type": "Bearer", "expires_at": 1793231147, "seller": {"id": "83c0ef484a8448e288e29d89e0b5d5d1", "username": "seller"}}
K05 | 2026-10-28 19:45:47.844 | 401 | {"error": {"code": "UNAUTHORIZED", "message": "用户名或密码错误"}}
L01 | 2026-10-28 19:45:47.982 | 200 | {"product": {"id": "44500e389aa14f9dbdfcc53f8375abea", "name": "冻结商品_e87947", "description": "x", "price": 100.0, "price_cents": 10000, "stock": 5, "status": "FROZEN", "status_label": "冻结", "category_id": "66371ad7c38e434aa82725e081e882f6", "category_name": "边界小类e87947", "parent_category_id": "3e2a59d31a8146bb8500ec096f6cc455", "parent_category_name": "边界大类e87947", "published_at": "2026-10-28 19:45:47", "created_at": "2026-10-28 19:45:47", "updated_at": "2026-10-28 19:45:47", "images": [], "primary_image": null, "image_count": 0}, "message": "商品已冻结，不再接收新意向"}
L02 | 2026-10-28 19:45:48.006 | 409 | {"error": {"code": "CONFLICT", "message": "商品交易中，暂停接收新意向"}}
M01 | 2026-10-28 19:45:48.014 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "page 必须大于等于 1", "details": [{"loc": ["query", "page"], "msg": "page 必须大于等于 1", "type": "value_error"}]}}
M02 | 2026-10-28 19:45:48.018 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "page_size 必须在 1 到 100 之间", "details": [{"loc": ["query", "page_size"], "msg": "page_size 必须在 1 到 100 之间", "type": "value_error"}]}}
M03 | 2026-10-28 19:45:48.020 | 422 | {"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "page 必须为整数", "details": [{"loc": ["query", "page"], "msg": "page 必须为整数", "type": "value_error"}]}}

## 环境与复核方法
项目 | 内容
被测系统 | 在线购物系统（单卖家版）挑战A 版
后端 | backend-java（Spring Boot 2.7.18 / SQLite / 39 个接口）
前端 | Vue 3 + Vite（19 个视图）
自动化用例 | 由 Python 脚本对 127.0.0.1:8000 发真实 HTTP 请求，逐条记录请求与响应
手动用例 | 按「操作步骤」在浏览器中操作，结果填入「实际结果」列
预期值来源 | 需求条款（C-xx / FR-xxx / NFR-xxx），不取自代码实现
复核方式一 | 打开本表『原始响应证据』页，任选一条，用同样请求体重放并比对返回
复核方式二 | 清空数据库、启动后端，运行 _runtime/challengeA_suite.py 与 challengeA_edge.py
复核方式三 | 用 Swagger UI（http://127.0.0.1:8000/docs）手工发单条请求
复核方式四 | 手动用例按「操作步骤」在浏览器重做一遍